## 成效
|  |  | 成效 | Follower | Reach | View/PV | Engagment | p.s
1 | Media
| COOL | 客製影片 x 1則，FB影音貼文 / YT / IG限動 各1則。 | FB貼文觸及人數：300,000+ FB+YT 影片觀看次數：150,000+ 文章PV：30,000+ FB貼文觸及：200,000+ IG貼文觸及：50,000+ 限時動態觸及：20,000+ | 433921 | 300000 | 150000 | 200 | fb
|  | 網站廣編 x 1則＋FB貼文 / IG貼文 / IG限動 各1則。 |  | 198000 | 200000 | 30000 | 200 | fb
|  | 編輯參與互動 x 3則限動，5/20~5/23 |  | 98400 | 50000 |  | 2000 | ig
|  | 文章置頂版位(影音)，首頁大圖輪播，5/19~5/25 專案贈送 |  | 4200 | 20000 |  | 1000 | 編輯ig
2 | Community Coop + KOL
| KOL - 阿心 (81k) | - IG Reel 舞蹈影片*1 | IG影片觀看30k，觸及40k，互動6k | 81000 | 40000 | 30000 | 6000
| KOL - Anita (117k) | - IG Reel 舞蹈影片*1 + IG 穿搭貼文*1 | IG影片觀看30k，觸及80k, 互動12k | 117000 | 80000 | 30000 | 12000
| KOL - 柔蓁 (107k) | - IG Reel 舞蹈影片*1 | IG影片觀看30k，觸及30k, 互動2k | 107000 | 30000 | 30000 | 2000
| KOL - 黃子秦 (25k) | - IG Reel 舞蹈影片*1 | IG影片觀看10k，觸及5k, 互動2k | 25000 | 5000 | 10000 | 2000
| KOL - NIKE CHEN(50k) | - IG Reel 舞蹈影片*1 | IG影片觀看5k，觸及5k, 互動1k | 50000 | 5000 | 5000 | 1000
| KOL - Artshow chen(9.9k) | - IG Reel 舞蹈影片*1 | IG影片觀看2k，互動0.2k | 9900 | - | 2000 | 200
| KOL - Bread (5.3k) | - IG Reel 舞蹈影片*1 | IG影片觀看2k，互動0.2k | 5300 | - | 2000 | 200
| Dance Community | -IG Reel 舞蹈影片*1 -10位老師，共邀請20位同學參與 | IG影片觀看10k, 互動3k | 64000 | - | 10000 | 3000
| SPOOTD | SPOOTD：20篇穿搭貼文。5/20~6/5 | IG影片觀看15k，觸及100k, 互動15k | 268300 | 100000 | 15000 | 15000
Influencer x 20位：IG貼文曝光 + IG影片(Reel/限動)。5/17~6/2
含5張授權COOL廣編使用
|  |  |  | Follower | Reach | View/PV | Engagment
|  |  |  | 1462021 | 830000 | 314000 | 44800
| 指標 | 費用
| Engagement | #我在舞台在 影片參與：2,000~2,500 按讚：44,000+
| Social Fans | 粉絲數：146.2萬
| Social Reach / Imp. | FB+IG：830,000+
| Video View + 廣編PV | 310,000+

## 時程
DATE |  | 奇異 | Medai - COOL |  | SPOOTD |  | KOL | DANCE COMMUNITY
|  |  | 影片：5/19 | 廣編：5/26 | 曝光：5/21~6/5 |  | 曝光：5/23~5/26 | 曝光：5/16~5/22
2022-04-15 | 五 | Brief
2022-04-16 | 六
2022-04-17 | 日
2022-04-18 | 一
2022-04-19 | 二
2022-04-20 | 三 | 提案
2022-04-21 | 四 | 客戶回覆提案
2022-04-22 | 五 | 詢問合作人選 |  |  | 詢問報價 |  | 詢問報價 | 詢問報價 | 詢問報價
2022-04-23 | 六
2022-04-24 | 日
2022-04-25 | 一 |  |  |  | 回覆報價
2022-04-26 | 二 | 產品訂貨
2022-04-27 | 三 | NIKE提案回覆
2022-04-28 | 四
2022-04-29 | 五 | 活動調整 | 提供尺寸
2022-04-30 | 六
2022-05-01 | 日
2022-05-02 | 一
2022-05-03 | 二 |  | 影片腳本 |  | 提供人選名單 |  | 客戶回覆人選OK | 客戶回覆人選OK | 客戶回覆人選OK
2022-05-04 | 三 |  | 客戶回覆 / 腳本修改 |  | 客戶回覆人選 & 詢問尺寸 |  | 確認合作
2022-05-05 | 四
2022-05-06 | 五 | 產品到貨 / 產品購買 | 產品寄達
2022-05-07 | 六
2022-05-08 | 日
2022-05-09 | 一 |  | 定裝 / 腳本確認
2022-05-10 | 二
2022-05-11 | 三 |  | 拍攝（TBC） |  |  |  |  | 產品寄達 | 產品寄達
2022-05-12 | 四 | 報價/成效更新 |  |  | 產品寄出 |  | 人選報價 | 定裝 | 定裝
2022-05-13 | 五 |  | 影片Acopy / 客戶回覆 |  | 產品寄達 |  | 客戶確認 | 客戶確認
2022-05-14 | 六 | [6 empty] | 提供影片
2022-05-15 | 日 | [7 empty] | IG參與活動
2022-05-16 | 一 |  | 影片Bcopy |  |  |  |  | 客戶確認
2022-05-17 | 二 |  | 影片客戶回覆 |  |  |  | 產品寄達 | IG參與活動
2022-05-18 | 三 |  | 影片FN / 社群過稿 |  |  | 提供人選穿搭照 | 定裝
2022-05-19 | 四 |  | 影片上線(FB/YT/IG Story)
2022-05-20 | 五 |  | COOL編輯 IG參與曝光 | 廣編穿搭照提供 | 5位穿搭照 （廣編內使用） |  | 圖文＆影片過稿
2022-05-21 | 六 |  |  |  | 人選陸續上線
2022-05-22 | 日
2022-05-23 | 一 |  |  | 廣編初稿 |  |  | IG參與活動
2022-05-24 | 二
2022-05-25 | 三 |  |  | 廣編二修/確認
2022-05-26 | 四 |  |  | 上線(FB+IG)
2022-05-27 | 五
2022-05-28 | 六
2022-05-29 | 日
2022-05-30 | 一
2022-05-31 | 二
2022-06-01 | 三
2022-06-02 | 四
2022-06-03 | 五
2022-06-04 | 六
2022-06-05 | 日
2022-06-06 | 一 | 活動結束
2022-06-07 | 二
2022-06-08 | 三
2022-06-09 | 四
2022-06-10 | 五 | 完整結案報告
Formulas:
DATE = [DATE, row above]+1